## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 5月 | 指标 代码 | BA063316MZD06
填报处室: | 建管公司工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河新城宣杭铁路南侧绿化带(运河路―拱康路)建设工程铁路南侧绿化带建成，完成投资额1800万元。
进展情况 | 当月进度 | c区灌木完成15%,原路的下层砼全部完成，排水沟砖砌体完成，土建主体结构完成。D区块园路完成15%,排水沟完成15%,完成乔木10%,灌木10%（假植），景观土建工程基础完成，管理用房基本完成。
（不超过500字）
| 累计进度 | C区块：种植土完成95%，乔木基本完成，灌木完成90%，景观（含景桥）土建主体完成，园路压模地坪基层完成,景观水系完成。D区块：土方完成50%，乔木完成60%，管理用房基本完成，园路完成15%,排水沟完成15%,景观土建工程基础完成。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 82.7%