## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 5月 | 指标 代码 | BA063316MZD07
填报处室: | 建管公司工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 杭州市拱墅区康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目完成地下室主体结构，完成投资额3000万元。
进展情况 | 当月进度 | 支撑梁浇捣完成，进入挖土阶段，临边围护及排水沟施工完成。
（不超过500字）
| 累计进度 | 桩基施工全部完成，表层土开挖完成，支撑梁浇捣完成，进入挖土阶段。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 50%