## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~6月 | 指标 代码 | BA063316MZD05
填报处室: | 建管工程处 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河水路交通集散服务中心建成，完成投资额7000万元。
自查情况 | 截至6月底，土建施工除甩项外均已完成，完成预验收和五方主体验收资料进件，完成人防、消防、规划、环保等验收等资料整理；景观：中心区域和公交车站区域铺装完成，中心区域绿化完成；电梯：完成垂直梯和8台扶梯的专项验收；夜景照明管线基本完成，喷泉管线和基础完成；码头：质量评定备案完成，根据景观等配套工程进度提交交工验收申请；趸船制作完成，准备现场安装。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 36.4%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题 | 各专业图纸之间矛盾冲突较多，永久电开通滞后，影响各项调试和验收，天然气配套进度缓慢，影响铺装。
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
√需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
下一步的工作措施 | 完成各项验收
填表人: |  | 周东升 |  | 填报日期: | 2016-07-06
填表须知： 1、“自查情况”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 2、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 3、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径