## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~6月 | 指标 代码 | BA063316MZD09
填报处室: | 建管工程处、运河拱墅指挥部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙、吴年斌
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 运河市区段综合整治与保护 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河市区段综合整治与保护开发工程，A-R21-13地块公租房完成竣工验收；西杨B地块安置房建成；谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余平均至20层；平安桥二期（二标）主体至10层；姚潭洋河及其南侧绿化带开工建设，并打通断头河，南侧绿化带完成60%工程量；总管塘地块综合整治完成30%拆迁量，完成投资额3.3亿元。
自查情况 | 截至6月底，A-R21-13地块公租房累计完成75%，其中一期完成质监站验收，安装完成99%，室外附属工程完成75%；二期完成中间结构验收，装饰完成98%，安装完成96%，室外附属工程完成至40%。西杨B地块安置房建设完成各专项验收和竣工备案,累计完成100%。谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余楼幢均已结顶；平安桥二期（二标主体至10层）主体建至4层,总工程量完成32%。姚潭洋河及其南侧绿化带河道工程规划许可证完成，质安监手续完成，施工许可证完成；绿化图纸设计交底完成，顾扬路-拱康路段河道部分已开工。总管塘工程完成50%，另外50%拆迁未到位。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 60%