## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 8月 | 指标 代码 | BA063316MZD07
填报处室: | 建管工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 杭州市拱墅区康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目完成地下室主体结构，完成投资额3000万元。
进展情况 | 当月进度 | 受峰会影响停工，做好G20峰会保障工作。
（不超过500字）
| 累计进度 | 底板施工完成，南侧负一层板面支模架模板施工完成。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 64%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 王劼恒 |  | 填报日期: | 2016-09-03
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径