## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063316MZD02
填报处室: |  |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 运河旅游 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 对夜游产品进行提升，推出2条新游线，增加演绎节目，提供双语服务。
进展情况 | 当月进度 | 完成亮灯优化调试；继续做好游线、旅游产品推广工作；完成高级讲解员招聘并组织培训。
（不超过500字）
| 累计进度 | 截至7月底，运河亮灯提升工程完成调试优化调试，正式亮灯；杭州运河旅游已推出往返于大兜路和拱宸桥的桥西日游线，4月1日起推出钱塘江夜游航线。7月起因水文影响，持续停航；合作开发漕舫运河《古运听音》线，4月正式上线收客；招聘高级讲解员，提供景区双语讲解服务。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由:
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由:
此单元格填写不公开理由
工作进展 存在的问题 | 钱塘江夜游线7月起因水文影响持续停航。
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
| □其它 | 此单元格填写解决途径
□无
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径