## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063316MZD05
填报处室: | 建管公司工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河水路交通集散服务中心建成，完成投资额7000万元。
进展情况 | 当月进度 | 土建完成五方主体验收，进行地下室抽湿和通风，耗能监测系统平台接入的方案初稿完成；景观完成公交首末站细沥青铺设，完成码头区域的花岗岩铺设，完成喷泉区域花岗岩施工80%，完成涟漪区域的面层施工60%屋顶假草皮进场；电梯完成8台扶梯的验收，并拿到检测报告；趸船现场安装。
（不超过500字）
| 累计进度 | 土建基本完成工程量，完成五方主体验收，专项验收检测完成，资料收集申报验收，幕墙验收完成，室外景观处北侧绿化带外完成功能90%工程量，电梯垂直梯和8台扶梯验收完成，夜景照明完成管线预埋，喷泉基础完成，设备进场安装，码头准备交工验收，趸船完成现场安装。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 46.97%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题 | 正式电开通之后，严重影响各个专业验收；各专业图纸之间矛盾冲突较多，设计修改缓慢；室外天然气管道的预埋仍未进场，花岗岩铺装已完成。
已采取的解决途径 | √加大工作力度，自行协调解决
√需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 周东升 |  | 填报日期: | 2016-08-02
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径