## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 9月 | 指标 代码 | BA063316MZD05
填报处室: | 建管公司工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河水路交通集散服务中心建成，完成投资额7000万元。
进展情况 | 当月进度 | 受峰会影响9月10日复工；土建甩项内容中环氧地坪漆地下一层完成、地下二层完成50%；主体完成走廊的防水涂料施工，市政景观大面积铺装完成、绿化种植基本完成、北部绿地整形开始；弱电单位监控设备及消控中心安装完成；需整改的8台扶梯已退场；夜景照明管线完成二、三层层间板灯具安装；喷泉设备现场安装基本完成；趸船结合水上巴士意见进行整改。
（不超过500字）
| 累计进度 | 土建基本完成,专项验收检测完成，人防资料完成进件，幕墙验收完成，室外景观除北侧绿化带外完成，电梯垂直梯和8台扶梯验收完成，夜景照明完成50%工程量，喷泉安装基本完成，码头准备交工验收，趸船现场整改。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 50.84%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题 | 正式电仍未开通，严重影响各个专业验收
已采取的解决途径 | √加大工作力度，自行协调解决
√需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 周东升 |  | 填报日期: | 2016-09-29
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径