## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063316MZD06
填报处室: | 建管工程部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河新城宣杭铁路南侧绿化带(运河路―拱康路)建设工程铁路南侧绿化带建成，完成投资额1800万元。
进展情况 | 当月进度 | C区块：除压模地坪外基本完成。D区块：水榭油漆工程基本完成，灌木种植完成85%。C、D区块苗木养护工作。
（不超过500字）
| 累计进度 | C区块：乔木基本完成；灌木完成95%；景观土建主体完成；饰面工程完成80%。D区块：土方完成97%；管理用房基本完成。根据地理条件及不同植物的生态特征，设置了防护林带、自然生态林，采用速生树与缓生树相结合的方式，同时植物景观采用主次分明、变化丰富、季相突出等施工风格，并采用自然放坡的方式，在水景结构上采用乔木与水生植物的结合搭配方式。改善了宣杭铁路南侧生态环境，营造了生态优美的园林景观；宣杭铁路南侧绿化带工程以“生态防护林、四季风光带、湿地水景园”为主题，集“休息运动、园林观赏、湿地生态以及运河文化等多功能于一体，建成后将进一步提高了运河新城园林生态空间。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 130%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 施军伟 |  | 填报日期: | 2016-10-29
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径