## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063316MZD08
填报处室: | 建管工程部、拱墅指挥部 |  | 处室负责人: | 胡伟龙、吴年斌
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 项目建设 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2016-12-31 06:26 | 运河新城A-R22-02地块九年一贯制学校完成50%主体结顶，完成投资额4000万元。
进展情况 | 当月进度 | 行政楼完成屋面结顶；1#教学楼、科技楼完成4层楼面；2#、3#教学楼完成4层梁板；图书馆完成3层楼面、1#、2#学生宿舍楼完成2层楼面；地下室围护完成；土方开挖完成40%。
（不超过500字）
| 累计进度 | 行政楼屋面结顶,二次结构施工中；1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼完成4层楼面，屋面支模；科技楼完成4层板，图书馆3层楼面浇筑完成、1#、2#学生宿舍楼完成2层楼面；地下室围护完成，承台施工中。
（不超过500字)
[5 empty] | 累计完成工作量 | 50%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
□其它
□无
填表人: |  | 戚驰玄 |  | 填报日期: | 2016-10-21
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 4、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径