## Sheet1
2016年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表
项目编码 | 77134888
目标名称 | 运河市区段综合整治与保护
考核内容及指标 | 运河市区段综合整治与保护开发工程，A-R21-13地块公租房完成竣工验收；西杨B地块安置房建成；谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余平均至20层；平安桥二期（二标）主体至10层；姚潭洋河及其南侧绿化带开工建设，并打通断头河，南侧绿化带完成60%工程量；总管塘地块综合整治完成30%拆迁量，完成投资额3.3亿元。
自评分 | 12 | （目标初始分值：12 分）注：自评分不能大于目标初始分值
目标完成情况 | A-R21-13地块公租房完成竣工验收,完成投资额约3809万元；西杨B地块安置房建成，完成投资额约8248万元；谢村C-R21-01地块除北面5幢楼外其余平均至20层，完成投资额约12091万元；平安桥二期（二标）主体至10层，完成投资额约2125万元；姚潭洋河及其南侧绿化带开工建设，打通断头河，南侧绿化带完成60%工程量，完成投资额约1681万元；总管堂区块完成集体土地上5家企业的正式签约，完成62.5%拆迁量，完成投资额约8658万元。共计完成投资额约3.6612亿元。
|  | 累计完成工作量 | 100%
公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容
部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由
是否完成 | 是
以上材料真实、完整。
联系人: | 戚驰玄 | 联系电话： | 18868797252
填表须知： 1、累计完成工作量：直接填写完成百分数数值，如：该项目标累计完成工作量为：80%，则直接填写“80”即可。 2、“公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择。 3、填写完成之后请注明该考核目标：联系人，联系电话。