## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 6月 | 指标 代码 | BA063317MZD09
填报处室: | 文旅公司投资发展部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 运河旅游 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 打造运河宋城一日游产品；完成“祈福走运”、“中国大运河诗歌节”、“中国大运河庙会”三大节庆文化品牌活动。
进展情况 | 当月进度 | 1.完成首届京杭大运河国际诗歌大会总结编写、档案整理； 2.根据6月媒体方案征询会的会议精神，截止目前共收到15家媒体单位的方案提报， 文旅公司正根据媒体方案内容，编写2017中国大运河庙会整体框架案。
| 累计进度 | 1.完成了2017中国祈福走运大会、首届京杭大运河国际诗歌大会活动举办； 2.启动2017中国大运河庙会方案策划工作； 3.运河宋城联游线路已于4月1日上线销售。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 70%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 周珈伊 |  | 填报日期: | 2017-07-12
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。