## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 6月 | 指标 代码 | BA063317MZD01
填报处室: | 工程二部 |  | 处室负责人: | 钱文彪
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧工程）工作井结构施工完成60%；盾构机拼装调试完成；明挖段开始施工。投资5亿元。
进展情况 | 当月进度 | 1.绿化迁移扫尾。2.中间明挖段电力土建施工完成，电气安装上报完成，等排割接时间。3.项目部施工完成，正式开始办公。4.2#工作井—红建河段完成垃圾外运，槽壁加固完成200米。5.3#工作井—红建河段完成槽壁加固，导墙完成200m，端头加固完成10%。
| 累计进度 | 1.绿化迁移完成。2.中间明挖段电力土建施工完成。3.项目部施工完成。4.1#工作井及西侧明挖段一期管线迁改打围前期工作基本完成。5.2#工作井—红建河段垃圾外运完成,槽壁加固累计完成3%。6.3#工作井—红建河段槽壁加固完成，导墙累计完成200m，端头加固累计完成10%。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 11.9%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 卢遇安 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。