## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 6月 | 指标 代码 | BA063317MZD03
填报处室: | 投发公司 |  | 处室负责人: | 马炯
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 景芳三堡单元JG1207-25地块文化综合设施及部分历史遗存改造利用工程（暂名）开工建设，完成桩基工程、基坑维护和地下室底板。完成投资0.95亿元。
进展情况 | 当月进度 | 1、取得建设用地批准书。 2、取得工程规划许可证。 3、取得施工图图审报告。 4、完成施工图人防、卫生审查。 5、完成监理招标代理公司比选，进行监理招标。 6、完成项目公司现场办公场所装修施工。
| 累计进度 | 1、完成PPP中标通知书的发放。 2、完成施工图设计。 3、完成PPP投资协议签订。 4、完成股东出资协议、公司章程签订。 5、成立项目公司。 6、PPP项目合同签订。 7、取得建设用地批准书。 8、取得工程规划许可证。 9、完成投资额111万元
[5 empty] | 累计完成工作量 | 1%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。