## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063317MZD03
填报处室: | 投发公司 |  | 处室负责人: | 马炯
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 景芳三堡单元JG1207-25地块文化综合设施及部分历史遗存改造利用工程（暂名）开工建设，完成桩基工程、基坑维护和地下室底板。完成投资0.95亿元。
进展情况 | 当月进度 | 1、完成市政府PPP项目专题会议。 2、完成施工图消防审查。 3、完成配合总包备案的景观施工图设计。 4、根据市政府专题会议精神，进行对PPP投资协议、章程的重新修改，以及对PPP项目合同拟定补充协议。 5、进行监理招标。
| 累计进度 | 成立项目公司，取得建设用地批准书和工程规划许可证。完成投资额127万元。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 2%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题 | 受政府配套政策不完备等问题影响，整体推进比原计划滞后3个月，尽管已多方协调，问题还没有完全解决，市运河集团将按照市政府要求抓紧落实。
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
√需有关部门帮助协调解决。
√专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。