## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063317MZD04
填报处室: | 工程一部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 杭州市拱墅区康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目主体竣工，完成投资0.32亿元。
进展情况 | 当月进度 | 地下室地坪施工完成85%，主楼地坪施工完成40%，地下室消防、人防设备安装完成,栏杆及玻璃材料到场，顶板防水开始施工。
| 累计进度 | 地下室地坪施工完成85%，主楼地坪施工完成40%，地下室消防、人防设备安装完成,栏杆及玻璃材料到场，顶板防水开始施工。室外绿化市政招标完成，电梯排产单已下
[5 empty] | 累计完成工作量 | 55%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 王劼恒 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。