## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063317MZD05
填报处室: | 工程一部/拱墅指挥部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 运河新城A-R22-02地块九年一贯制学校主体竣工，完成投资0.5亿元。
进展情况 | 当月进度 | 行政楼门、窗扇、墙地砖、花岗岩完成，吊顶内墙油漆完成，真石漆完成70%；1-3#教学楼门窗扇、墙地砖花岗岩完成，吊顶、内墙油漆完成90%，真石漆完成70%；科技楼门窗扇墙地砖花岗岩完成90%，静电地板安装，吊顶内墙油漆完成85%，一层水磨石完成，人货梯拆除；图书馆外架拆除，室内吊顶完成，墙地砖花岗岩完成95%，内墙油漆完成80%，井架拆除，真石漆完成30%；食堂外架拆除，吊顶完成70%，墙地砖完成85%，内墙油漆完成80%，真石漆完成30%，井架拆除；1-2#学生宿舍外架拆除，墙地砖花岗岩完成90%，门窗安装完成80%，油漆完成80%，井架拆除；艺体楼外架拆除，墙地砖花岗岩完成50%，内墙油漆完成40%；地下室顶板防水刚性保护层完成90%，内墙腻子完成；看台膜结构安装完成。
| 累计进度 | 行政楼外架拆除完毕，卫生间、走廊、墙地砖、花岗岩完成，真石漆完成70%；井架拆除；1-3#教学楼外架拆除，卫生间走廊墙地砖完成，井架拆除；科技楼外架拆除，卫生间走廊墙地砖完成60%；图书馆外墙腻子完成，油漆完成，一层地面砼完成浇筑，钢结构屋面完成；食堂外墙腻子完成，油漆完成80%；1-2#学生宿舍外墙腻子完成，水磨石粗磨完成；艺体楼铝合金框完成，粉刷完成，外墙批腻子，地下室顶板防水保护层完成，内墙顶板批腻子。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 55%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 沈华峰 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。