## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063317MZD11
填报处室: | 征迁部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 城中村改造 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 根据属地政府统筹安排，在6月底前配合做好“一区一规划”编制工作；年底前配合完成2018年综合整治及拆整结合方式改造村的“一村一方案”编制工作；完成谢村整村拆迁及基本改造；完成水湘村的全面改造；完成征迁116户、企业4家；完成安置710户；保障性安居工程建设：开工1190套、竣工132套。
进展情况 | 当月进度 | 加大对谢村剩余农户的征收谈判力度，本月完成签约3户。 本月继续在保障安全的前提下加大西杨整村拆房力度，本月拆房79幢；进一步加大西杨整村8家小企业的征收谈判力度，全部完成签约。 安置工作：继续与平安桥社区、街道对接回迁安置政策，对前期走访调研中搜集的意见建议研究出具答复意见，着力解决平安桥社区征地拆迁中的系列历史遗留问题、加快平安桥安置房周边配套道路建设进度，为安置工作开展创造条件。水湘社区召开至二十四次村民代表会；水湘人家南苑入户维修前评估工作；完成数据的录入和导入工作 企业拆迁方面：华英公司已推出评估价格，启动正式谈判工作；总管堂片区零星企业已完成初评，4S店涉及欧宝部分正在实施拆除；三里洋码头已完成一港区、二港区的整体移交工作并已落实保安公司进行日常安全管理；康桥村农贸市场已完成移交，目前正组织拆除；海华沙场继续保持跟踪对接，争取早日签约。
| 累计进度 | 根据属地政府统筹安排，配合做好“一区一规划”及“一村一方案”编制有关工作；谢村拆迁方面：谢村本年度累计签约14户，清零C-C1-01及姚潭洋河绿化带两个项目，最后剩余的1户正在全力攻坚。 西杨整村完成243户农户的清零工作，累计拆房216幢。 企业上半年完成签约14家，其中西杨小企业8家。 安置：平安桥安置前期的场地、资料准备工作已就绪，西杨整村项目安置前期资料已基本准备到位，正在与平安桥、西杨社区抓紧对接正式启动安置程序相关事宜。 企业拆迁：今年已签约企业6家，清零项目2个﹝顾扬路（谢村段、平安桥村段）、三里洋路﹞。水湘已成立现场指挥部，现已完成安置协议梳理，建立“一户一档”，梳理社区需解决问题的工作，分组入户宣传发动和安置人员信息核对工作，回迁安置信息系统已基本完成，正在进行数据的录入和导入工作，召开至二十四次村民代表会；水湘人家南苑入户维修前评估工作
[5 empty] | 累计完成工作量 | 65%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 杨丽萍 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。