## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 7月 | 指标 代码 | BA063317MZD06
填报处室: | 运河集团文旅公司景区管理事业部 |  | 处室负责人: | 王刚
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 持续改善交通出行 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 建成启用运河水陆交通集散服务中心。
进展情况 | 当月进度 | 1.施工单位正对楼层工程进行收尾施工，中庭穹顶区域基本完成主龙骨安装，后续逐步实施次龙骨安装； 2.完成临时用电、临时用水、成品保护、一层至四层室内弱电安装施工工作，完成地下室水泵房消防栓系统改造、自动扶梯照明及侧石安装等工程材料下单； 3.新增工程完成基础地梁浇筑和地下基础加固梁材料制作； 4.完成油烟净化设备施工单位进场对接工作； 5.垃圾房（两处）目前已进场施工，8月20日前完成； 6.积极配合物业做好商户进场施工对接工作。
| 累计进度 | 一、招商方面 1-7月累计接待来访（电）客户共计360组，其中已完成13家商户的签约工作，占总招商面积的40.89%。9家意向商户已提交意向方案或在商务洽谈中，占总招商面积的18.35%。 二、工程扫尾方面 1.装饰装修工程。中庭穹顶区域基本完成主龙骨安装；穹顶副框已完成80%；装修工程已进入工程收尾阶段。 2.新增招标工程。完成电力增容招标工作，目前电缆沟开挖已完成85%，所有设备采购均已下单，完成临时用电、临时用水、成品保护、一层至四层室内弱电安装施工工作，完成地下室水泵房消防栓系统改造、自动扶梯照明及侧石安装等工程材料下单；新增工程完成基础地梁浇筑和地下基础加固梁材料制作。 3.权证办理。跟进房产测绘等办理不动产证的手续。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 90%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 余一琦 |  | 填报日期: | 2017-08-03
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。