## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~8月 | 指标 代码 | BA063317MZD01
填报处室: |  |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 10:06 | 香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧工程）工作井结构施工完成60%；盾构机拼装调试完成；明挖段开始施工。投资5亿元。
自查情况 | 1号工作井及西侧明挖段余杭塘路南侧管线迁改完成；北侧交改完成，管线迁改完成20%。2号工作井至红建河段槽壁加固40%；端头加固完成50%；通信管道、自来水管道土建完成；红建河河道改改移施工完成80%。3号工作井至红建河段槽壁加固完成100%；端头加固完成100%；导墙完成100%；地连墙39幅；基底加固开始施工。4号工作井及东侧明挖段管线迁改完成25%。香积寺路和余杭塘路绿化迁移完成。截至8月底，累计完成投资额2.8488亿元。下一步将以“精细化、项目化、信息化”为手段，全方位加强工程管理。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 56.98%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由:
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由:
此单元格填写不公开理由
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
| □其它 | 此单元格填写解决途径
□无
下一步的工作措施
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“自查情况”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 2、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 3、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径