## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~8月 | 指标 代码 | BA063317MZD02
填报处室: |  |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 10:06 | 运河市区段综合保护开发工程，谢村安置房主体竣工（除北侧4幢外）；平安桥安置房二期（II标段）主体竣工；凯旋单元FG20-R21-13地块安置房地下室施工；景芳三堡单元JG1201-R21-06地块安置房开工建设；凯旋单元FG19-R21-12地块安置房开工建设。完成投资5.5亿元。
自查情况 | （1）谢村安置房：一标段：10#楼完成10层梁板钢筋绑扎，11#楼完成15层梁板钢筋绑扎，1#、2#楼进户门安装累计完成50%，7#楼进户门安装基本完成。二标段：8#楼防火完成95%，电梯前室地砖完成80%，9#楼防火完成85%，13#楼10层楼面钢筋绑扎完成，14#楼11层楼面钢筋绑扎完成。 （2）平安桥安置房二期（Ⅱ标段）： 6#、7#楼面地坪全部浇筑完成，电梯前室铺装完成，外墙涂料完成80%。 （3）凯旋单元FG20-R21-13地块安置房：桩基施工已全部完成，第一层土方和第一道冠梁完成，第二层土方开挖完成约60%。 （4）景芳三堡单元JG1201-R21-06地块安置房：三轴水泥搅拌桩全部完成，工程桩（总桩数1312根）完成约87%，围护灌注桩（总桩数517根）完成69%。 （5）凯旋单元FG19-R21-12地块安置房：已完成招投标工作，目前正在进行施工合同备案审查。 截至8月底，年度累计投资4.2763亿元。 下步计划继续按照目标推进工程，确保年底完成任务。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 77.86%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由:
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由:
此单元格填写不公开理由
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
| □其它 | 此单元格填写解决途径
□无
下一步的工作措施
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“自查情况”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 2、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 3、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径