## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~8月 | 指标 代码 | BA063317MZD04
填报处室: |  |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 10:06 | 拱墅区康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目主体竣工，完成投资0.32亿元。
自查情况 | 土建工程方面北楼内墙抹灰、外墙腻子完成，南楼内墙抹灰层完成，外立面涂料施工完成20%，室内地坪全部完成。安装方面卫生间给水管道、地上消防管道、雨水管道安装基本完成，地上电缆桥架、风管安装完成70%。计划于2017年10月底前完成电梯设备安装及检测，2017年11月底前完成土建收尾工作，2017年12月底前完成室外绿化工程，2017年12月底完成五方竣工验收。完成投资额0.21亿元。下一步将继续按照目标推进工程，确保年底完成任务。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 66.34%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由:
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由:
此单元格填写不公开理由
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
| □其它 | 此单元格填写解决途径
□无
下一步的工作措施
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“自查情况”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 2、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 3、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径