## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 1~8月 | 指标 代码 | BA063317MZD05
填报处室: |  |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标自查填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 10:06 | 运河新城A-R22-02地块九年一贯制学校主体竣工，完成投资0.5亿元。
自查情况 | 1#、2#、3#教学楼内墙涂料完成30%，水磨石细磨完成50%， 图书馆干挂石材完成90%，1#、2#学生宿舍楼梯花岗岩完成，内墙腻子完成40% ，艺体楼东北面多彩漆完成90% ，室外工程：雨水管完成30%，污水管完成25% ，检查井完成30%。完成投资额0.33亿元。下一步将继续按照目标推进工程，确保年底完成任务。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 66.74%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由:
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由:
此单元格填写不公开理由
工作进展 存在的问题
已采取的解决途径 | □加大工作力度，自行协调解决
□需有关部门帮助协调解决
□专报市委，市政府
| □其它 | 此单元格填写解决途径
□无
下一步的工作措施
填表人: |  |  |  | 填报日期:
填表须知： 1、“自查情况”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 2、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择 3、已采取的解决途径在五项中只能选择一个，当选择“√其它”还必须填写解决途径