## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 9月 | 指标 代码 | BA063317MZD02
填报处室: | 工程一部/江干、拱墅指挥部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 运河市区段综合保护开发工程，谢村安置房主体竣工（除北侧4幢外）；平安桥安置房二期（II标段）主体竣工；凯旋单元FG20-R21-13地块安置房地下室施工；景芳三堡单元JG1201-R21-06地块安置房开工建设；凯旋单元FG19-R21-12地块安置房开工建设。完成投资5.5亿元。
进展情况 | 当月进度 | 谢村安置房：一标：1#2#6#7#12#楼外墙涂料全部完成，木制防火门完成90%，钢制防火门完成90%。10#楼7-12层完成，11#楼14-15层完成，砌体完成2-7层。 二标：13#楼、14#楼主体结构上4层，外墙干挂完成至70%。 C-平安桥二期二标段：6#、7#楼铝合金门窗、扶手栏杆，外墙涂料完成80%。 凯旋单元13地块：第二层土方开挖完成，第二道支撑完成30%。 景芳三堡单元06地块：工程桩完成，围护桩完成90%。 凯旋单元12地块：取得施工许可证，准备开工。
| 累计进度 | 谢村安置房：一标：1#2#6#7#12#楼外墙涂料全部完成，木制防火门完成90%，钢制防火门完成90%。10#楼7-12层完成，11#楼14-15层完成，砌体完成2-7层。 二标：13#楼、14#楼主体结构上4层，外墙干挂完成至70%。 C-平安桥二期二标段：6#、7#楼铝合金门窗、扶手栏杆，外墙涂料完成80%。 凯旋单元13地块：第二层土方开挖完成，第二道支撑完成30%。 景芳三堡单元06地块：工程桩完成，围护桩完成90%。 凯旋单元12地块：取得施工许可证，准备开工。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 79%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 沈华锋 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。