## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 9月 | 指标 代码 | BA063317MZD06
填报处室: | 运河集团文旅公司景区管理事业部 |  | 处室负责人: | 王刚
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 持续改善交通出行 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 建成启用运河水陆交通集散服务中心。
进展情况 | 当月进度 | 1.完成楼层、穹顶主龙骨焊接工程、临时供水管网、成品保护、垃圾房建设、室内软垫铺装工程、1-4号消防楼梯安装、穹顶玻璃安装、地下室加固及修复、标识标牌安装等工作；完成人防地下室、绿化景观、喷泉、亮化、幕墙的移交工作；完成油烟净化器管道、电力增容工程、燃气工程室外管线等工作；完成移动、电信、联通通信基站设备的安装工作； 2.本月接待来访（电）客户51组，签约商户2家； 3.9月30日运河水陆交通集散服务中心正式开业。
| 累计进度 | 截止目前，运河水陆交通集散服务中心主体装修工程已全部完成，年度累计接待来访（电）客户320组，已完成签约商户共计17家，总面积6074.62㎡，完成招商面积74.07%。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 吴静 |  | 填报日期: | 2017-10-09
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。