## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063317MZD01
填报处室: | 工程二部 |  | 处室负责人: | 钱文彪
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 重点工程 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧工程）工作井结构施工完成60%；盾构机拼装调试完成；明挖段开始施工。投资5亿元。
进展情况 | 当月进度 | 3#工作井红建河明挖段基地加固完成100%，第一道支撑开始施工；3#工作井第一道混凝土支撑施工完成100%，第一道土方开挖完成100%，第二道混凝土支撑完成100%。2#工作井段端头加固完成100%，槽壁加固完成90%，地连墙施工完成10%。盾构机进场准备拼装调试。
| 累计进度 | 3#工作井结构完成50%，3#工作井红建河明挖段开始施工。2#工作井端头加固完成100%，槽壁加固完成90%，地连墙施工完成10%。1#工作井及西侧明挖段管线迁移50%。4#工作井及东段明挖段管线迁移70%。累计完成投资3.3991亿元。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 70%
填报内容 公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 卢遇安 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。