## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 11月 | 指标 代码 | BA063317MZD11
填报处室: | 征迁部 |  | 处室负责人:
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 城中村改造 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 根据属地政府统筹安排，在6月底前配合做好“一区一规划”编制工作；年底前配合完成2018年综合整治及拆整结合方式改造村的“一村一方案”编制工作；完成谢村整村拆迁及基本改造；完成水湘村的全面改造；完成征迁116户、企业4家；完成安置710户；保障性安居工程建设：开工1190套、竣工132套。
进展情况 | 当月进度 | 安置工作：继续与平安桥社区、康桥街道对接回迁安置政策，对前期走访调研中搜集的意见建议研究出具答复意见，着力解决平安桥社区征地拆迁中的系列历史遗留问题、加快平安桥安置房周边配套道路建设进度，为安置工作开展创造条件。西杨社区已完成251户回迁资金结算与交房。水湘社区回迁安置已完成完成安置人员信息核对工作。 企业拆迁方面：华英公司已完成签约；总管堂片区零星企业已完成11家小企业签约，大众4S店主体结构已完成拆除，场地平整中；三里洋码头已完成一港区、二港区的设备招标；康桥村农贸市场已完成拆除；海华沙场继续保持跟踪对接，争取早日签约。
| 累计进度 | 谢村拆迁方面：谢村本年度累计签约14户，完成谢村农户征迁清零。 西杨整村完成农户的清零工作，房屋全部拆除，安置完成251户。企业累计完成签约15家。 安置：平安桥安置前期的场地、资料准备工作已就绪，西杨社区已完成251户回迁资金结算与交房。正在与平安桥社区抓紧对接正式启动安置程序相关事宜。 企业拆迁：今年已签约企业15家，清零项目2个﹝顾扬路（谢村段、平安桥村段）、三里洋路﹞。水湘目前已完成安置人员信息核对工作。 保障性安居工程建设：开工1190套、竣工0套。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 帅宽 |  | 填报日期:
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。