## 单项工作目标进度填报单
单位名称: | 市运河集团 |  | 报告期: | 10月 | 指标 代码 | BA063317MZD06
填报处室: | 运河集团文旅公司景区管理事业部 |  | 处室负责人: | 王刚
单项绩效考核目标进度填报单
类 别 | 工作目标 | 目标名称 | 持续改善交通出行 | 考 核 指 标
指标属性 | 预期性 | 完成时限（月） | 2017-12-31 15:31 | 建成启用运河水陆交通集散服务中心。
进展情况 | 当月进度 | 1.继续开展工程扫尾工作：一是完成集散中心各卫生间水压调试；二是开展消防电梯等遗留问题提升改造工作；三是组织物业公司做好现场问题整改复核工作；四是完成水陆集散中心电梯年检工作；五是明确消控、监控、电梯、漏水等问题的整改方案和整改计划；六是做好消防设施设备维修工作，确保消防竣工验收；七是推进项目水电费用结算工作； 2.本月接待来访（电）客户98组，签约商户0家，目前接洽意向商户占可租赁面积的2.6%，租赁方案正处于内部审核中。
| 累计进度 | 截止目前，运河水陆交通集散服务中心主体装修工程已全部完成，年度累计接待来访（电）客户490组，已完成签约商户共计17家，总面积6074.62㎡，完成招商面积74.07%。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
填报内容 公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容:
部分公开理由:
| □不公开 | 不公开理由:
工作进展 存在的问题
解决途径 | □加大工作力度,自行协调解决。
□需有关部门帮助协调解决。
□专报市委,市政府。
□其它。
□无
填表人: |  | 吴静 |  | 填报日期: | 2017-11-06
填表须知： 1、“当月进度”是指每月工作的进展情况； 2、“累计进度”是指截至目标该项工作的总体进展情况。 3、“填报内容公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不 公开的理由。 4、“解决途径”请用“√”替换所选选项前的“□”。