## Sheet1
2017年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表
项目编码 | 92228295
目标名称 | 重点工程
考核内容及指标 | 香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程工作井结构施工完成60%；盾构机拼装调试完成；明挖段开始施工。投资5亿元。
自评分 | 10 | （目标初始分值：10 分）注：自评分不能大于目标初始分值
目标完成情况 | 完成情况：工作井结构施工完成60%、明挖断开始施工15%；盾构机拼装调试完成；投资5.29亿元，超额完成年度投资额。 完成举措：一是注重前期论证。香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程自2017年4月正式开工，进行工作井和明挖段维护结构施工，10月召开深基坑专家论证会和深基坑开挖条件验收会，开始开挖。12月31日，余杭塘路段交改顺利完成，该区段明挖段也开始施工。截止12月底工作井结构施工完成60%，明挖段施工完成15%。二是注重安全生产管理。施工期间，我公司大力推进各方面工作，积极做好质量安全文明施工的检查工作，开展安全生产月宣传咨询日主题活动，同时也外出考察学习其它公司的安全生产管理经验，我公司始终把防范遏制较大生产安全事故作为重中之重，突出重点区域、重点部位和重点环节，切实加强安全监管，确保工程生产无安全事故。同时我公司积极组织生产，被评为杭州市建筑行业试点公会，丰富农民工生活并保障其权益。三是注重系统谋划。施工单位完成盾构机拼装调试，并出具正式检验报告并已通过监理验收。
|  | 累计完成工作量 | 100%
公开程度 | √公开
| □部分公开 | 部分公开内容
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由
此单元格填写不公开理由
是否完成 | 是
请确认上述材料内容真实、完整
联系人: | 钱文彪 | 联系电话： | 13857152018
填表须知： 1、累计完成工作量：直接填写完成百分数数值，如：该项目标累计完成工作量为：80%，则直接填写“80”即可。 2、“公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择。 3、填写完成之后请注明该考核目标：联系人，联系电话。