## Sheet1
2017年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表
项目编码 | 92228296
目标名称 | 重点工程
考核内容及指标 | 运河市区段综合保护开发工程，谢村安置房主体竣工（除北侧4幢外）；平安桥安置房二期（II标段）主体竣工；凯旋单元FG20-R21-13地块安置房地下室施工；景芳三堡单元JG1201-R21-06地块安置房开工建设；凯旋单元FG19-R21-12地块安置房开工建设。完成投资5.5亿元。
自评分 | 10 | （目标初始分值：10 分）注：自评分不能大于目标初始分值
目标完成情况 | 完成情况：谢村完成除北4幢外的主体竣工；平安桥二期二标完成五方主体验收；凯旋单元FG20-R21-13地块安置房地下室施工，目前地下室结构完成50%；景芳三堡单元JG1201-R21-06地块安置房开工建设，目前底板已完成75%，地下一层完成40%；凯旋单元FG19-R21-12地块安置房开工建设，目前工程桩完成40%。年度投资额7.64亿元。 完成举措：安置房建设涉及回迁户的民生问题，在建设过程中，建设方会同施工方、监理方及社区、相关职能部门等多方力量，严格把控进度、质量、安全生产等要素，确保工程有力推进。 一是加强进度控制。严格按审批后的施工总进度计划控制；过程中由施工单位上报月度进度计划、季度进度计划、年度进度计划。如该计划与实际存在偏差，及时采取纠偏措施，主要采取措施包括合理安排施工工序、增加班组人员等。 二是加强质量控制。施工单位严格按照图纸、规范施工，并配备专职质量员，对存在的质量问题由质量员进行落实，并视情形留取整改前后的影像资料。每周组织监理单位、施工单位进行质量检查，每月进行一次质量大检查。要求监理单位对现场材料进行严格把控，符合要求方可使用。定期召开监理例会。 三是加强安全生产管理。施工单位配备专职安全员，对存在的安全问题由安全员进行落实，并视情形留取整改前后的影像资料。每周组织监理单位、施工单位进行安全检查，每月进行一次安全大检查。 1.谢村安置房工程在2017年通过建设方、施工方以及监理方的密切配合，牢牢把握“质量第一、安全第一”的方针，实现了最终工程的目标控制，该工程除北面四幢楼外，其余楼于2017年12月顺利通过五方主体验收；在施工中，严格按照国家规范施工管理，实施监理监督制度，对重要施工部位实施全天旁站制度，确保工程质量；同时，每周进行一次工地三方联合全面安全检查，对存在问题与不足之处下发整改单，至今在本工地未发生一次安全事故；在施工过程中，严格把控进度控制计划，定期召开进度会议，确保工程进度。 2.平安桥二期二标工程于2017年12月8日完成五方主体验收，在工程建设过程中未发生安全事故，项目顺利建设完成。在施工过程中，认真做好交底工作，确保施工方明确施工重点，操作工艺和质量要求，确保各道工序质量符合施工规范规定。 3.凯旋单元FG20-R21-13地块安置房自正式开工后,克服了地理环境复杂、场地陕小、基坑东面紧靠老小区景芳四区等困难，多次与地铁公司及所在社区沟通，终在12月底完年度目标。 4.景芳三堡单元JG1201-R21-06地块安置房按照计划狠抓项目进度，桩基完成40%。社区组成的监督小组参与每月监理例会，同时对项目施工进行监督，监督小组对项目的整个开展较为满意。 5.凯旋单元FG19-R21-12地块安置房在前期办理过程中，由于西北侧有部分老建筑原因，初审日照无法通过，后经社区、街道、区国土分局、市规划信息中心等部门协调、沟通后完成日照审核意见，地下室底板完成75%。
|  | 累计完成工作量 | 100%
公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由
此单元格填写不公开理由
是否完成 | 请选择
请确认上述材料内容真实、完整
联系人: |  | 联系电话：
填表须知： 1、累计完成工作量：直接填写完成百分数数值，如：该项目标累计完成工作量为：80%，则直接填写“80”即可。 2、“公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择。 3、填写完成之后请注明该考核目标：联系人，联系电话。