## Sheet1
2017年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表
项目编码 | 92228298
目标名称 | 重点工程
考核内容及指标 | 拱墅区康桥街道文卫体活动中心及农贸市场项目主体竣工，完成投资0.32亿元。
自评分 | 10 | （目标初始分值：10 分）注：自评分不能大于目标初始分值
目标完成情况 | 完成情况：本工程2017年实际总投资额完成约3400万，超额完成市直考核任务目标3200万。并于12月底完成竣工验收工作。 完成举措：一是严控工程质量。项目质量控制坚持“百年大计，质量第一”的方针，通过PDCA循环，不断改进过程控制。建设方经常深入工地指导，发现问题向项目部指出，并要求及时进行整改。在建设方、质监部门和监理单位的指导下，对施工质量实行全过程管理。要求项目部严格执行技术交底制度和采取样板制度，使施工人员能够更快速、更直接的了解和掌握施工技术，提高施工质量。二是严把工程进度。项目根据市机关、集团年度考核任务目标，倒排计划，层层分解。为保证12月底前完成五方主体验收竣工验收，项目部制定月进度计划，每周召开监理例会进行计划纠偏，终于于2017年12月26日通过竣工验收，顺利完成年度考核任务。三是严抓安全文明管理。工程开工前，项目部编制了切实可行的临时用电、模板、脚手架、塔吊等专项工程施工方案，并经监理工程师审批认可后组织实施。项目部注重安全思想教育，成立了以项目负责人为组长的安全小组，对所有进场施工人员进行安全教育，定期开展班前安全活动，并进行施工安全技术交底，狠抓安全工作。工程开工以来，未出现任何大小质量、安全事故，做到安全生产、文明施工。 项目建设意义：康桥文体中心的顺利验收，代表着运河新城地区第一个涵盖农贸市场、社区医疗、养老配套的公建配套综合体项目正式竣工，也标志着运河新城的配套建设步入新的起点，相信在不久的将来，越来越多服务于百姓的配套项目将逐步落地，运河新城的居住产业、人气将不断聚集，创造出繁荣昌盛的运河新城。
|  | 累计完成工作量 | 100%
公开程度 | □公开
| □部分公开 | 部分公开内容
此单元格填写部分公开内容
部分公开理由
此单元格填写部分公开理由
| □不公开 | 不公开理由
此单元格填写不公开理由
是否完成 | 请选择
请确认上述材料内容真实、完整
联系人: |  | 联系电话：
填表须知： 1、累计完成工作量：直接填写完成百分数数值，如：该项目标累计完成工作量为：80%，则直接填写“80”即可。 2、“公开程度”请用“√”替换所选选项前的“□”。若选项择“部分公开”项请在“部分公开内容”栏内详细填写部分公开的内容，并明确部分公开的理由；若选项择“不公开”项，请填写不公开的理由。在“公开”,“部分公开”,“不公开”,三者中只能有一个打“√”,如果有多个打“√”将取第一个作为选择。 3、填写完成之后请注明该考核目标：联系人，联系电话。